## Hoja1
modulo | actividades | tarea | Sprint | fechas | responsables | observaciones
pantalla de inicio | creacion formulario para registro de estudiante | diseñar pantalla | sprint 1 | 2016-01-20 | fredy |  | 1 | angel molina
|  | registrar estudiante en base de datos | sprint 2 |  |  |  | 2 | oscar loor
|  | validar campos |  |  |  |  | 3 | juan castillo
|  | programar interfaz | sprint 1 | 2016-01-20 | fredy |  | 4 | stalin guamán
| iniciar sesion login | diseñar pantalla | sprint 1 | 2016-01-20 | stalin |  | 5 | fredy bazantes
|  | consultar estudiante de bdd | sprint 2 |  |  |  | 6 | carlos san pedro
|  | validar campos |  |  |  | poner irc
|  | programar interfaz | sprint 1 | 2016-01-20 | stalin | poner preguntas
foto, archivo
pantalla selección pruebas | selección de pruebas | diseñar pantalla | sprint 1 | 2016-01-20 | carlos | cronograma
|  | consultar bdd | sprint 2
|  | validar campos, numero de intentos, prueba seleccionada, hora incio y hora fin |  |  |  |  | 2016-02-03 | sprint 2
|  | programar interfaz | sprint 1 | 2016-01-20 | carlos |  | 2016-02-17 | sprint 3
paso de variables por url de profesor, datos prueba, numero de intentos y hora inicio
pantalla de prueba | tomar prueba | diseñar pantalla | sprint 1 | 2016-01-20 | angel
|  | lectura de la bdd con los parametros pasados por URL | sprint 2
autogenerar tipo de pregunta radiobutton para las preguntas, 4 opciones
verificar sesiones
validar campos, que no esten vacios
|  | programar interfaz | sprint 1 | 2016-01-20 | angel
manejar sesiones
construir json con: todas las respuestas, tiempo de finalizacion, datos estudiante, datos prueba, hora de inicio, numero de intento por URL
pantalla de retroalimentacion y calificacion | mostrar resultados | diseñar pantalla | sprint 1 | 2016-01-20 | oscar
|  | programar interfaz, mostrar calficacion, tiempo, numero de intento, nombre, etc | sprint 1 | 2016-01-20 | oscar
|  | guardar en la base de datos el json anterior | sprint 2
validar acceso no directo a resultados