## Hoja1
modulo | actividades | tarea | Sprint | fechas | responsables | observaciones
pantalla de inicio | creacion formulario para registro de estudiante | diseñar pantalla | sprint 1 | 2016-01-20 | fredy |  | 1 | angel molina
|  | registrar estudiante en base de datos |  |  |  |  | 2 | oscar loor
|  | validar campos |  |  |  |  | 3 | juan castillo
|  | programar interfaz | sprint 1 | 2016-01-20 | fredy |  | 4 | stalin guamán
| iniciar sesion login | diseñar pantalla | sprint 1 | 2016-01-20 | stalin |  | 5 | fredy bazantes
|  | consultar estudiante de bdd |  |  |  |  | 6 | carlos san pedro
|  | validar campos |  |  |  | poner irc
|  | programar interfaz | sprint 1 | 2016-01-20 | stalin | poner preguntas
foto, archivo
pantalla selección pruebas | selección de pruebas | diseñar pantalla | sprint 1 | 2016-01-20 | carlos | cronograma
consultar bdd
|  | validar campos, numero de intentos, prueba seleccionada, hora incio y hora fin |  |  |  |  | 2016-02-03 | sprint 2
|  | programar interfaz | sprint 1 | 2016-01-20 | carlos |  | 2016-02-17 | sprint 3
paso de variables por url de profesor, datos prueba, numero de intentos y hora inicio
pantalla de prueba | tomar prueba | diseñar pantalla | sprint 1 | 2016-01-20 | angel
lectura de la bdd con los parametros pasados por URL
autogenerar tipo de pregunta radiobutton para las preguntas, 4 opciones
verificar sesiones
validar campos, que no esten vacios
|  | programar interfaz | sprint 1 | 2016-01-20 | angel
manejar sesiones
construir json con: todas las respuestas, tiempo de finalizacion, datos estudiante, datos prueba, hora de inicio, numero de intento por URL
pantalla de retroalimentacion y calificacion | mostrar resultados | diseñar pantalla | sprint 1 | 2016-01-20 | oscar
|  | programar interfaz, mostrar calficacion, tiempo, numero de intento, nombre, etc | sprint 1 | 2016-01-20 | oscar
guardar en la base de datos el json anterior
validar acceso no directo a resultados

## Hoja2
Sprint 1
Modulo | Tarea | Actividad | Encargado | Fecha
Pantalla de inicio | Creación formulario para registro de estudiante | Diseñar pantalla | Fredy B. | 2016-01-20
Programar interfaz
| iniciar sesion login | Diseñar pantalla | Stalin G. | 2016-01-20
Programar interfaz
Pantalla selección Pruebas | selección de pruebas | Diseñar pantalla | Carlos S. | 2016-01-20
Programar interfaz
Pantalla de prueba | tomar prueba | Diseñar pantalla | Angel M. | 2016-01-20
Programar interfaz
pantalla de retroalimentacion y calificacion | Mostrar resultados | diseñar pantalla | Oscar L. | 2016-01-20
programar interfaz, mostrar calficacion, tiempo, numero de intento, nombre, etc